磋 商 文 件

项目名称：第三期重庆妇女社会地位调查报告项目

采购单位：重庆市妇女联合会

2020年8月

第三期重庆妇女社会地位调查报告项目

竞争性磋商文件

一、磋商邀请

# 重庆市妇联依据政府采购相关规定，就第三期重庆妇女社会地位调查报告项目，采用竞争性磋商的方式进行采购，特邀请具有承接此项目能力的单位前来竞争性磋商。

二、项目需求

（一）项目背景

第三期重庆妇女社会地位调查是继2010年之后开展的又一次全市规模的妇情调查。调查包括个人问卷调查和社区问卷调查，采用电子版问卷调查方式，由调查员面对面入户开展调查。个人问卷包括个人基本信息及教育、经济、社会保障、参政、婚姻家庭、健康、生活方式、法律认知与人权、性别观念与态度等 9 个领域。社区问卷主要了解妇女生存发展的基本情况，以及社区治理与社会组织、妇联改革和工作开展情况等。其中，个人样本2250个，社区样本150个。2020年10月前，全国妇联委托机构将完成清理、整理调查数据资料、数据汇总和统计分析等工作。

（二）服务要求

1.了解第三期重庆妇女社会地位调查的抽样工作。熟悉本次调查方法、调查内容、各项指标构成、调查方式。

2.掌握第一期、第二期重庆妇女社会地位调查状况，了解近十年来重庆妇女发展状况，熟悉妇联相关工作。

3.对第三期重庆妇女社会地位调查数据9个方面进行分析，完成分析工作。组织人员编写《第三期重庆妇女社会地位调查主要数据报告》。

4.依据第三期重庆妇女社会地位调查数据，组织人员对重庆女性在教育、经济、社会保障、政治参与、婚姻家庭、健康、生活方式、法律认知与人权、性别观念与态度等方面，以及3个群体（女性高层人才、受流动影响女性、新阶层女性人群）进行专题研究，撰写《重庆妇女社会地位研究（2010-2020年）》（不少于30万字），并完成该书的统稿、评审工作，并形成1个简缩报告。同时分别形成3个群体的专题报告。

（三）项目实施时间要求

中标单位2020年11月1日前提交《第三期重庆妇女社会地位调查主要数据报告》、简缩报告、3个群体的专题报告，送采购方审定；12月20日前按采购方的要求修改完成定稿。《重庆妇女社会地位研究（2010-2020年）》按采购方的要求完成，不晚于2021年6月。

（四）报价要求

本项目预算20万元，费用包括所有撰写调查报告相关费用，采购单位不再为此项目中标人支付其他任何费用，合同中另有规定的除外。

（五）知识产权

1.中标单位须保证采购单位对投标单位所提供的作品（成果）不得侵犯他人的知识产权（包括但不限于著作权）及其他合法权益。

2.作品的著作权归采购单位所有，采购单位同时享有作品的署名权。

3.采购单位在使用中标单位提供的作品时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交中标单位应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）成交单位数量：1。

三、采购方式：竞争性磋商

四、供应商资格要求

（一）高等院校、科研机构等相关单位及从事教育研究相关工作的社会组织和经营性机构，能够独立承担民事责任的能力。

（二）具有实施本项目的能力，完成过同类型的相关项目。有支持项目实施的技术团队，项目申请单位人员在省级及以上期刊发表社科类有关论文；需提供技术团队完成的同类型案例作为佐证材料。

（三）应具备合法、完备的资质证明(统一社会信用代码标识的营业执照、正常缴税证明、单位法人身份证等复印件加盖单位公章），具有健全的内部治理结构和财务制度。
    （四）申请机构应自主服务，不得再将项目委托给其他单位。

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

五、磋商有关说明
（一）凡有意参加磋商的供应商，请在重庆妇女网

（www.cqwomen.org.cn）“文件公告”栏下载本项目磋商文件、补遗文件等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。
    （二）磋商文件公告期限：2020年8月10日至8月13日。
    （三）报名时间及资格审查：

1.报名时间：2020年8月13日9:30—9:50。

2.报名地点：重庆市妇女联合会403室（地址：江北区盘溪路408号），联系人：莫海舟，联系电话：67125573。逾期不再受理。

3.报名资料：报名时需出示具备参与磋商的相关资格证明原件，并递交复印件一份（包括：法人登记证书、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、被委托人身份证等），进行资格审查。

六、磋商文件要求

（一）磋商文件需密封并加盖单位公章，正副本各壹份，正本每页需加盖公章或骑缝章。

（二）磋商文件于2020年8月13日上午9:50—10:10，递交至重庆市妇联403室。联系人：莫海舟，联系电话：67125573。

（三）磋商文件主要包括以下部分：

1.报价函（见附件1）；

2.供应商资质证明材料（包括但不限于：统一社会信用代码标识的营业执照、正常缴税证明、单位法人身份证等复印件加盖单位公章、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、被委托人身份证等）；

3.项目申报书，需包括具体实施计划、工作进度表、团队职责分工、人员配置方案、社会性别研究成果、绩效评估方案、经费预算、单位简介。

4.近两年完成的同类型案例的合同复印件等印证材料。

七、竞争性磋商流程

（一）磋商时间：2020年8月13日上午10：10—11：30。

（二）磋商地点：重庆市妇联408室（地址：江北区盘溪路408号）。

（三）磋商方式：通过预审的供应商派出代表提前10分钟到场，并出示身份和代表权限证明，然后采取抽签确定磋商顺序。磋商小组按顺序对每个供应商单独进行磋商。

单独磋商时先由供应商代表陈述项目实施计划，时间在10分钟以内，然后磋商小组与供应商进行磋商。根据需要可进行第二轮磋商。

所有实质性响应的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（四）成交原则：磋商评审组按照项目供应商的项目执行能力、项目设计创新能力、机构实力、项目经费预算等内容进行综合评定，综合得分最高的供应商为项目供应商候选人，再提交市妇联党组会审议确定成交供应商。

八、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

（一）磋商程序及方法

1.磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

2.磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

2.1资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

3.澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为项目执行能力、设计创新能力、执行过同类项目、经费预算等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评审标准

| 评分项 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 编写团队 | 20 | 单位概况、项目组成员简介、专家顾问简介等；通过横向比较评分。 |
| 撰写方案 | 50 | 包含但不限于：总体思路、编写大纲、预期成果等；通过横向比较评分。 |
| 实施方案 | 20 | 包括时间安排、组织实施方式等；通过横向比较评分。 |
| 完成过同类项目 | 5 | 一个项目得2.5分，两个项目为满分；需提供合同或实物等佐证材料。 |
| 报价 | 5 | 磋商小组按招标评分公式对报价进行测算评分。 |
| 总分 | 100 |  |

（三）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

3.供应商所提交的响应文件没有按规定签字、盖章；

4.供应商的最后报价超过采购预算的；

5.供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

6.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购单位无法接受的条件。

（四）采购终止

出现下列情形之一的，采购单位应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形，以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

九、成交通知

（一）采购单位将成交结果直接通知成交供应商。

（二）成交供应商在接通知后3个工作日内与采购单位签订合同。

（三）签订合同时，根据需要，采购单位有权提出对技术条件发生变化而作局部调整，但需经磋商成交双方共同认定。

十、签订合同

（一）成交供应商按成交通知指定时间、地点与采购单位签订采购合同。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购方将取消其成交资格，并追究成交供应商的相关法律责任。

十一、其他事项

（一）新冠肺炎疫情特殊时期，请供应商做好严格防护措施，测量体温，佩戴口罩。

（二）磋商期间，人员之间须保持足够的安全间距；若有发热咳嗽等症状不得隐瞒，请及时报告。

附件：1.报价函

2. 第三期重庆妇女社会地位调查报告项目申报书

3. 法定代表人身份证明书（格式）

4. 法定代表人授权委托书（格式）

重庆市妇女联合会

2020年8月10日

附件1：

报 价 函

重庆市妇女联合会：

我方收到                         的磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的报价。

1.愿意按照磋商文件中的一切要求，提供所需服务，报价总价为人民币大写：________________，人民币小写RMB____________。

2.我方现提交的报价文件为：报价文件正副本各壹份。

3.如果我方报价文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地  址：

电  话：                           传真：

网  址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

附件2：

第三期重庆妇女社会地位调查报告项目

申报书

申报供应商：（盖章）

项目负责人：             联系电话：

填报日期：

填表说明

1.申报书各项内容要实事求是，表达要明确、严谨，外来语要同时用原文和中文表述。

2.申请书须为打印件，复印时用A4复印纸，于左侧装订成册，部分内容空格不够时，请自行适当加页。

| 一、申请机构详细信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 纳税登记证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姓名 | 职务 |  |  | 电话 |  | 邮箱 |  |  |  |
| 机构 基本情况 | （300-500字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近两年执行过的同类项目 | 项目名称 |  |  | 项目 发包方 |  | 资金总额 |  |  | 起止时间 |  |
| 承接项目团队 情况 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业资质 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 二、项目实施方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目目标及预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施 内容安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施步骤及时间安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

重庆市妇女联合会：

（法人代表姓名）在                        （投标人名称）任          (职务名称)，是本单位法定代表人。

特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

附：法定代表人身份证复印件

（另一面）

附：法定代表人身份证复印件

（一面）

投标人（公章）：

年  月  日

附件4：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

重庆市妇女联合会：

本授权书声明：我      （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权本单位的          （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加“第三期重庆妇女社会地位调查报告项目”的磋商、签约活动。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以确认。

代理人姓名：                   联系电话：

部      门：                   职  务：

授权代理人无再转让权，特此授权。

法定代表人签名或盖章：

被授权代理人签名或盖章：

附：被授权代理人身份证复印件

（另一面）

附：被授权代理人身份证复印件

（一面）

投标人（公章）：

年 月 日

注：1、法定代表人参加磋商活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加磋商活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书和代表人身份证明。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入响应文件一并递交，另外须准备一份在开标现场出具。