磋 商 文 件

项目名称：重庆市“妇联系统社会化项目评估”

评估机构：

采购项目：

采  购 人：重庆市妇女联合会

2019年11月29日

重庆市“妇联系统社会化项目评估”

项目磋商文件

一、磋商邀请

重庆市妇联依据政府采购相关规定，就购买2019年“市妇联系统社会化项目评估”（后简称“社会化项目评估”）项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的服务商前来参与磋商。

二、采购项目内容

（一）项目名称：重庆市妇联系统社会化项目评估

（二）项目内容：对市妇联机关部门、巾帼园、妇女儿童培训中心已经完成的9个项目聘请第三方专业机构开展评估，以评促建。（详见附件1）

（三）项目要求

1.制定评估方案。

根据市妇联要求，制定《2019年重庆市妇联系统社会化项目绩效评估方案》，内容要详细、措施要具体。

2.组建评估小组。

评估小组由承接方组织5-7人组成，其中包括会计师、社会工作专家和相关工作人员。社会工作专家原则上从重庆市社会工作专家智库中随机抽取（社会工作专家智库人员名单）；如社会工作专家智库中的人员不足时，经第三方机构与市妇联沟通后，可从各大高校社会工作专业教师中选择，但需满足下列条件之一：一是持有中级社会工作师证书或具有教授、副教授职称，且人事社会工作相关专业三年（含）以上；二是持有中级社会工作师证书或具有全日制社会工作专业研究生学历，且专职从事专业社会工作五年（含）以上；三是持有助理社会工作师证书或具有全日制社会工作专业本科学历，且专职从事专业社会工作服务七年（含）以上。

3.开展评估工作。

组织评估小组成员，按评估方案要求开展评估工作。评估方案要求采取审核项目档案、召开评审座谈会、实地评估、问卷调查和电话调查相结合的方式进行。

对集中开展3个项目以上或一个项目服务对象超过500人的万州、开州、巫山、巫溪、酉阳等5个区县开展实地评估。查看项目承接方档案、开展问卷调查及满意度测评。满意度测评要求每个区县至少进行10个服务对象的入户测评。

问卷调查要求设计与项目服务内容直接有关的问题外，还应包括与妇联开展“扶贫攻坚、乡村振兴、城市提升、创业创新”四大巴渝巾帼行动等妇联工作内容相关的基层妇女的知晓度、满意度调查。

电话调查对象：根据项目参与的人数，每个项目按照项目服务对象10%的比例，确定电话调查对象，进行服务内容、满意度等的调查。

4.出具评估报告。

在2020年1月15日前，出具项目结项总报告1份、子报告9份，评估指标完成情况考核指标以所签订的项目服务协议为准。报告应附以下两部分内容：总报告评估内容，评估内容应含基本情况、实施成效、存在问题、亮点特色、建议意见等五部分；共9个项目子报告的评估表。

5.评估等次。

评估结果采用百分制，共分为5个等次：90分（含90分）以上为“优秀”、80（含80）—89分为“良好”、70（含70）—79分为“合格”、60（含60）—69分为“基本合格”、60分以下为“不合格”。

（四）实施时间：2019年12月10日-2020年1月15日

（五）项目经费：预算经费18万

三、磋商单位资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的社会信誉和健全的财务会计制度；

3.具有实施本项目的专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.参加磋商的服务商须是在市场监督管理部门登记注册的从事评估类的企业单位或在民政局登记注册的民办非企业单位、公益性社会组织；

2.有本磋商项目所需的相应资质，其中市场监督管理部门发放的经营许可证或民政局发放的登记证书中必须明确写有相关资质；

3.申请人应自主服务，不得再将项目委托给其他单位。

四、获取文件方法

（一）获取磋商文件时间：

2019年12月2日（星期一）9:00至2019年12月5日（星期四）18:00。

（二）获取磋商文件的方式：请有竞标意向的单位在重庆市妇联官方网站“重庆妇女网”下载。

五、磋商有关说明

（一）竞争性磋商文件发布路径：凡有意参加磋商的服务商，请在“重庆妇女网”上下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论服务商下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。

（二）竞争性磋商文件公告期限：2019年12月2日至12月5日

（三）报名时间及资格审查：

1.报名时间：2019年12月2日9:00至12月5日18:00。

2.报名方式：纸质件邮寄或亲自递送至市妇联妇女社会组织服务中心209室（地址：江北区盘溪路408号），联系人：钟敏，联系电话：67125540，逾期不予受理。

3.资格审查：报名时需提供具备参与投标的相关资格证明。（如：企业营业执照或民办非企业单位登记证书、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、被委托人身份证等）。

4.在规定时间内报名并通过资格审查其投标文件才被接受。投标文件在参加竞争性磋商时递交。

六、磋商文件要求

（一）磋商文件需密封并加盖单位公章，正副本各壹份，正本每页需加盖公章或骑缝章。

（二）磋商文件必须按照规定的时间及地点送达指定地点（2019年12月6日9:00交重庆市妇联209会议室）。

（三）磋商文件主要包括4部分

1.报价函（见附件2）；

2.磋商单位资质证明材料（如：企业营业执照或民办非企业单位登记证书、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、被委托人身份证等）；

3.提供同类型项目的合同复印件；

4.项目申报书，包括单位介绍（含项目组成员介绍）、服务对象、服务目标、服务内容、预期效果、进度安排、经费预算等（见附件3）。

七、采购方式：竞争性磋商

（一）磋商时间：2019年12月6日（星期五）9:00—12:00

（二）磋商地点：重庆市妇联二楼妇女社会组织服务中心大厅（地址：江北区盘溪路408号）。

（三）磋商方式：通过预审的磋商单位派出代表准时到场，并出示身份和代表权限证明，然后采取抽签确定磋商顺序。磋商小组按顺序对每个磋商单位单独进行磋商。磋商先由磋商单位递交磋商文件，代表陈述项目实施计划，时间在10分钟以内，然后磋商小组与磋商单位进行磋商。根据需要可进行第二轮磋商。所有实质性响应的磋商单位在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（四）成交原则：磋商评审组按照项目申报单位的操作执行能力、步骤进度把控、项目服务内容和计划、项目经费预算等内容进行综合评定，综合得分最高的申报单位为项目服务商候选人，再提交市妇联主席办公会审议确定成交服务商。

八、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

（一）磋商程序及方法

1.磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，服务商有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各服务商进行磋商。

2.磋商小组对各服务商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各服务商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

2.1资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定否具备磋商资格。

2.2符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

3.澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求服务商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。服务商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.磋商小组要求服务商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。服务商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。服务商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的服务商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的服务商为成交候选服务商的评审方法。服务商总得分为报价、项目执行能力等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评审标准

| 序号 | 评分因素 及权值 | 分值 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 项目执行能力（机构实力） | 30 | 24—30分 | 18—24分 | 0—18分 |
| 2 | 项目服务内容与计划 | 30 | 24—30分 | 18—24分 | 0—18分 |
| 3 | 项目经验 | 20 | 14—20分 | 8—14分 | 0—8分 |
| 4 | 经费预算 | 20 | 14—20分 | 8—14分 | 0—8分 |

（三）无效响应

服务商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1．服务商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.服务商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

3.服务商所提交的响应文件没有按规定签字、盖章；

4.服务商的最后报价超过采购预算的；

5.服务商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

6.服务商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（四）采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足 3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

九、成交通知

（一）采购人将成交结果直接通知成交服务商。

（二）成交服务商在接通知后，3个工作日内与采购人签订合同。

（三）签订合同时，根据需要，采购人有权提出对技术条件发生变化而作局部调整，但需经磋商成交双方共同认定。

十、签订合同

（一）成交服务商按成交通知指定时间、地点与采购人签订采购合同。

（二）竞争性磋商文件、成交服务商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交服务商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购方将取消其成交资格，并追究成交服务商的相关法律责任。

附件1：

评估项目实施情况统计表

| 序号 | 部室/ 单位 | 项目名称 | 金额 (万元) | 承接单位 | 起止时间 | 实施情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发展部 | “巾帼脱贫技能大培训.乡村旅游培训”项目 | 18 | 重庆市德馨社会工作服务中心 | 2019.6.27 -2019.9.19 | 在武隆、丰都、奉节、巫山、巫溪、石柱、彭水7个区县15个乡镇开展乡村旅游培训15场，共培训妇女838人。 |
|  |  |  |  | 重庆香耕生活文化传播有限公司 | 2019.7.26 -2019.8.23 | 在开州区、城口县的15个乡镇开展乡村旅游培训15场，培训妇女899人。 |
| 2 |  | “巾帼脱贫技能大培训.手工编织培训”项目 | 17 | 酉阳县子月苗族文化传播有限责任公司 | 2019.6 -2019.10 | 在酉阳县的17个乡镇开展手工编织培训17场次，受益850人。 |
|  |  |  |  | 重庆壹秋堂文化传播有限公司 | 2019.6 -2019.10 | 在万州区、开州区、云阳县、巫山县、巫溪县共计5个区县10个乡镇（辐射周边乡镇）开展手工编织培训10场，共培训妇女500人。 |
| 3 |  | “巾帼脱贫技能大培训.农村电商培训”项目 | 4 | 重庆香耕生活文化传播有限公司 | 2019.8.15 -2019.8.23 | 在巫溪县、彭水县的6个乡镇开展农村电商6场，共培训妇女325人。 |
| 4 | 巾帼园 | 巾帼脱贫进乡村“巴渝大姐”技能培训项目 | 25.98 | 重庆市江北区至品职业培训学校 | 2019.4 -2019.7 | 在2019年脱贫摘帽的14个重点扶贫工作区县和18个市级深度贫困乡镇贫困妇女开展家政基础知识和基本技能培训，培训贫困妇女1000余人。 |
| 5 | 妇儿培训活动中心 | “书香润万家”——亲子阅读活动 | 3.55 | 重庆乐得文化传播有限公司 | 2019.4 -2019.6 | 通过线上亲子阅读打卡、阅读公益讲座、阅读研学活动，阅读邀请赛等方式，影响、辐射上千家庭。亲子阅读邀请赛，共计24组亲子家庭参加。 |
| 6 |  | 关爱困境儿童体验之旅公益活动 | 113.5 | 重庆青友旅行社有限公司 | 2019.7.15 -2019.7.19 | 全市十八个深度贫困乡镇的600名困境儿童参加活动。在为期五天的活动中，开展红色之旅、思想之旅、国防之旅、梦想之旅、孝善之旅、科普之旅、心灵之旅等系列主题公益活动。 |
| 7 |  | “快乐成长营”关爱困境儿童示范活动 | 23.52 | 市妇儿培训活动中心 | 2019.6.28 -2019.7.2 | 来自重庆各区县的共40对优秀困境儿童与爱心妈妈代表参加了该活动。为期5天的活动，包括心理健康团辅，亲子互动，素质拓展，参观红岩革命纪念馆、渣滓洞、国防教育基地、体验非遗国粹川剧、参观两江机器人展示中心等，通过活动对儿童加强红色教育、理想信念教育、生命教育及生涯规划教育、传统文化侵润、科技熏陶、孝善感恩教育。 |
| 8 |  | 第二届家庭诵读大赛 | 25 | 市妇儿培训活动中心 | 2019.4 -2019.7 | 全市近1000个家庭报名参与，通过中华美文、诗词歌赋、家书家训以及体现时代特色的原创作品，以诵读为主要表现形式，辅以咏唱、舞蹈、书法、情景剧等表现手法，展现家庭良好风貌。 |
| 9 |  | 绿色小卫 士活动 | 4.29 | 市妇儿培训活动中心 | 2019.6.20 -2019.9.30 | 在南岸区社区进行绿色环保宣传，知识有奖问答，发放倡议书及绿色生活用品。开展十场环保主题活动，为青少年儿童及广大家庭普及环保知识，引导他们参与环保宣传活动。 |

附件2：

报价函

重庆市妇女联合会：

我方收到____________________的磋商文件，经详细研究，决定参加该项目磋商的报价。

1.愿意按照磋商文件中的一切要求，提供所需服务，报价总价为人民币大写：______________，人民币小写RMB：_______。

2.我方现提交的报价文件为：报价文件正副本各壹份。

3.如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

服务商（公章）：

地址：

电话：

传真：

网址：

邮编：

联系人：

年  月  日

附件3：

重庆市“妇联系统社会化项目评估”

项目申报书

申报单位：（盖章）

项目负责人：

联系电话：

填报日期：     年  月  日

重庆市妇女联合会妇女社会组织服务中心制

一、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 差旅费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1．请服务商完整填写本表。

2．该表可扩展，并逐页签字或盖章。

年  月  日

## 二、评估方案构想

评估方案构想（格式自定）

方案须包括但不限于以下内容：

1、评估对象；

2、评估方式；

3、评估办法等。

## 三、服务计划和内容

服务计划（格式自定）

方案须包括但不限于以下内容：

1、服务商基本情况介绍；

2、拟服务范围和内容；

3、项目优化措施；

## 四、服务/商务偏离表（格式）

服务/商务偏离表

对于竞争性磋商响应文件的技术和商务要求，请逐条如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 磋商项目需求 | 竞标应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、资格条件证明

（一）营业执照或民办非企业单位登记证书（副本）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（服务商名称）任（职务名称）职务，是（服务商名称）的法定代表人。

特此证明。

（服务商公章）

年  月  日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（服务商法定代表人名称）是（服务商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：服务商法定代表人：

（签字或盖章）（签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（服务商公章）

年  月  日

（四）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的机构提供递交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）

（五）书面声明

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（服务商名称）郑重声明，本机构具有良好的社会信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；本机构还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的服务商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（服务商公章）

年  月  日

（六）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）

1.信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖服务商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”中行政处罚的查询结果。

2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖服务商公章）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

六、其他应提供的资料（格式自拟）

其他与本项目有关的资料，包括但不限以下证明材料及评分办法中要求提供的证明材料）

1、相关项目经验；

2、其他与项目有关的资料（可参考第四篇评分评审程序等内容准备）。